| 时间 | 研究内容 |
| --- | --- |
| 2022.04-2022.12 | 完成临床病例观察20例 |
| 2023.01-2023.12 | 完成临床病例观察40例 |
| 2024.01-2024.06 | 完成临床病例观察20例 |
| 2024.07-2025.06 | 完成数据整理、录入、统计分析、论文撰写、课题结题及鉴定 |