脂蛋白研究协调计划
主要是对金政师弟的计划，打算是先让师弟复现之前的工作，熟悉实验材料和研究目的，并学习相应的研究方法，具体工作安排如下：
	
	内容
	大致天数

	1
	了解数据，筛选45样本和178样本共有的分子部分，去除无效值，统一命名，计算每个样本的相关系数表
	2d

	2
	读博士论文，并复现部分相关的工作，分析有显著差异的分子的动态变化，并用合适的图表来说明，目的是对数据的用法有个基本了解
	3d

	3
	学习特征选择的方法，用于后面的分类预测（过滤式、包裹式、嵌入式三大类，具体方法有方差和相关系数，遗传算法，随机森林等）
	3~5d

	4
	用15个ACS和15个正常样本做训练集，15个1M和178个病人做测试集，构建分类模型，目标是预测样本是正常人还是病人
	2d


3是学习的重点，4是一个阶段性的目标，这个在之前已经有准确率较高的方法，预计会比较顺利。
然后是CEC等级的分类，这个是我目前正在进行的，我先按照自己的进度推进，等师弟完成前面的工作后再参与到这个工作中，他的重点是特征选择的方法，仍然可以用到对CEC的分类上，作为后续的分类模型选择特征的依据。

